## Folha1
Tarefa | Data Iníco | Data término | Data início real | Data término real | Porcentagem | Responsável | Status | Predecessora | Id
Projeto XPTO | 2026-07-30 | 2026-08-30 | 2026-07-30 |  | 15% | Lucas |  |  | 1
Entrega 1 | 2026-07-30 | 2026-08-15 | 2026-07-30 |  | 48% |  |  |  | 2
Tarefa 1.1 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | Pedro | Iniciado |  | 2.1
Tarefa 1.2 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-07-30 |  | 50% | Pedro | A iníciar | 4 | 2.2
Tarefa 1.3 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  |  | 0% | Gabriel | A iníciar | 5 | 2.3
Entrega 2 | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  |  | 0% |  |  |  | 3
Tarefa 2.1 | 2026-08-18 | 2026-08-25 |  |  | 0% | Nicolas | A iníciar | 6 | 3.1
Tarefa 2.2 | 2026-08-25 | 2026-08-30 |  |  | 0% | Lucas | A iníciar | 8 | 3.2